## Cronograma
HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MDMQ 2020
FASE METODOLOGÍA CPCCS | PROCESOS INTERNOS | No. | ACTIVIDADES | FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA | INSTITUCIÓN SOLICITANTE | RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO | Organización del proceso participativo | 1 | Oficialización inicio de proceso RDC | 2021-03-23 | Alcaldía | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS
|  | 2 | Capacitación a los representantes de la Asamblea de Quito sobre metodología de Rendición de Cuentas | 2021-03-30 | SGCTYPC
|  | 3 | Instalación de la mesa estratégica, presentación y validación de la hoja de ruta | 2021-04-06 | SGCTYPC
|  | 4 | Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas | 12 y 13 de abril | SGCTYPC Y SGP
|  | 5 | Convocatoria a la Asamblea del DMQ | 2021-04-15 | SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA DEL DMQ (Secretaría General del Concejo Metropolitano)
|  | 6 | Sesión Ordinaria de la Asamblea del DMQ para abordar la metodología de rendición de cuentas | 2021-04-30 | SGCTYPC - SECRETARIA DE LA ASAMBLEA DEL DMQ
|  | 7 | Designación por parte de la Asamblea de delegados para Comisión 1 y 2. Notificación de fecha de reunión | 2021-04-30 | ASAMBLEA DEL DMQ
|  | 8 | Convocatoria y conformación de la Comisión Mixta 1 y 2 , para cumplir hoja de ruta | 2021-05-11 | SGCTYPC
| Evaluación de la Gestión Municipal | 9 | Publicación en web municipal PMDOT, POA y listado de instituciones municipales que rinden cuentas | Realizado | SGP
|  | 10 | Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD | Hasta el 15/4/21 | SGP
|  | 11 | Recepción de consultas ciudadanas por parte de la Secretaria General de Concejo | Desde 1/4/21 hasta el 29/4/21 | Secretaría Concejo Metropolitano
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS |  | 12 | Envió de consultas ciudadanas a la SGCTYPC | 2021-04-30 | Secretaría Concejo Metropolitano
|  | 13 | Consolidación por parte de la SGCTYPC de estas consultas ciudadanas y remitir a la corporación municipal para su respuesta. | 2021-05-07 | SGCTYPC
|  | 14 | Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de dependencias municipales competentes para posterior ingreso en informe narrativo. | 2021-05-14 | SGCTYPC
|  | 15 | Sistematización de información y envío a SECOM para inclusión en informe narrativo | 2021-05-18 | SGCTYPC
|  | 16 | Elaboración de propuesta de Informe Narrativo (con base en los ejes del PMDOT) y el FORMULARIO | 2021-05-26 | SECOM
|  | 17 | Reunión de la Comisión 1 (Analizar temas ciudadanos y conocer Informe Narrativo) | 2021-05-27 | SECOM-Despacho Alcaldía - Quito Honesto
|  | 18 | Firma de aprobación por parte del Alcalde | 2021-05-30 | Alcaldía
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | Organización de los eventos de deliberación pública | 19 | Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web | 2021-05-31 | SECOM
|  | 20 | Elaboración de cronograma de eventos de rendición de cuentas | 2021-06-20 | SGCTYPC
|  | 21 | Reunión de la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública) | 2021-06-21 | SGCTYPC - SGP - Quito Honesto
|  | 22 | Reunión con Zonales para coordinación de eventos de deliberación | 2021-06-24 | SGCTYPC - SECOM
|  | 23 | Difusión masiva de fechas, lugares de eventos de deliberación pública e informe de rendición de cuentas del MDMQ | Desde 15/6/2021 hasta 30/6/2021 | SECOM
|  | 24 | Eventos de deliberación pública | Desde 30/6/2021 hasta 9/7/21 | AZs - Despacho - SECOM
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | 25 | Sistematización y envío a la SECOM de los aportes ciudadanos en mesas de trabajo por parte de la comisión 2 | Desde 1/7/2021 hasta el 22/7/2021 | SGCTYPC
|  | 26 | Incorporación de opinión ciudadana (de los eventos de deliberación pública) en Plan de Trabajo entregados | 2021-07-23 | SECOM
|  | 27 | Envío del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC | 2021-07-25 | SGCTYPC
|  | 28 | Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS | 2021-07-26 | SGP y todas las dependencias
|  | 29 | Publicación del informe de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ | 2021-07-27 | SECOM y todas las dependencias